## Übersicht beauftr. Projekte
| Allg. Info. |  |  |  |  | Status | [6 empty] | Anlagengrößen |  |  |  |  | Expose |  | Pachtangelegenheiten |  |  |  | Projektentwicklung | [10 empty] | Vermarkter u. GU |  |  |  | Finanzstatus, Fristen u. Termine | [19 empty] | Projektinformationen
Bezeichnung & Projektordner | Straße | PLZ | Ort | Projekt Infos | Notizen / Stichwort | Zust. SM | Zust. PM | Auftragsstatus | Art des Auftrags | Projektstatus | Angebotsdossier | Maklervertrag | ALT Anlage | Status PVSol F&F | Neue Anlage | Wert ermittelt aus: | RP Fa. | PKK F&F | Expose F&F | Pachtvertrag Alt | Interesse Verlängerung Pachtvertrag | Status Verlängerung Pachtvertrag | Pachtvertrag Neu | Einspeise- anfragen F&F | Technische Projektbewertung F&F | Wirtschaftliche Projektbewertung F&F | Statik F&F | Brandschutz- konzept | Flur-/ Lageplan | Gesamt- Dachfläche qm | Vergabereif | Dienstbarkeit | Status FLB F&F | FLB F&F | Vermarkter | Indikativ- Angebote | GU Status | Beauftragter GU | Realisierungsfortschritt | Auftr.- Wahrsch. | Gesamt- marge € | Marge €/kWp | Art der Marge | aktueller Projekt u. Finanzstatus | vorrauss. Verkaufsbereit | 1. Anzahlung | 1. Anz. erh. | vorrauss. Vergabe an GU | vorrauss. Montagestart | 2. Zahlung | 2. Zah. erh. | vorrauss. DC abges. | 3. Zahlung | 3. Zah. erh. | vorrauss. AC abges. | Schlusszahlung | Schz. erh. | vorrauss. Netzgang | Hinweise/ Notizen u. Bemerkungen zu Makler, Pacht u. weiteren Vertragsangelegnheiten | Hinweise/ Notizen u. Bemerkungen zur Projektierung | nächste Schritte
Lampe | Molkereiweg 6 | 39517 | Lüderitz |  |  |  | CD | schriftl. beauftragt | PV-Repowering | Verkauft |  |  | 58.58 | Fertiggestellt | 264 | PV Sol | 4.5067 | In Bearbeitung | In Bearbeitung | Nutzungsvertrag | Positiv | Pachtver. Schriftlich vorh. | Verlängerungs- vereinbarung signed | Schriftlich vorh. | Technisch attraktiv | Wirtschaftlich attrakriv | Schriftlich vorh. | [5 empty] | Fertiggestellt | FLB_RP_25001 | TT Vermarktet zsm. mit FMD an die HRCG, F. Heitzer als Backup, Newsletter | In Bearbeitung | Fin. Angeb.angefr. |  | 90% wirtschaftl. & in Sales | 100% | 1 | 0.0037879 | geschätzte Marge | Liqui Planung | 2025-08-01 | 1 | FALSE | 2025-11-01 | Dezember.2025 |  | FALSE | Januar.2026 |  | FALSE | Februar.2026 |  | FALSE | März.2026 |  | TT 10.10.: große Anlage gesigned, kleine Anlage in steuerlicher Prüfung. Gespräch MH 9.10. signing Mitte nächster Woche. CD 01.10.: Folgender Punkt zu klären: Warum wurde der HRCG 640€/kWp versprochen, wenn ein Angebot mit 650€/kWp von der DKZ vorliegt ? Siehe Eintrag FMD 08.09??? FMD 08.09.: HRCG mündlich bestellt - derzeit im docusign verlauf (vorbehaltlich Bankfinanzierung); noch zu klären: Wer ist GU, wer steuert das Projekt? Wieviel ist zu verdienen? Aktuell haben wir die Projektrechte für 150 EUR/ kwp verkauft inkl. . Steuerung des Projektes gegegen Max Preis von XXX (950 EUR/ kWp?) derzeit Angebote über 650 EUR/kWp vorliegend (also derzeit mögiche Marge von 300 EUR statt 150 EUR/kWp CD 04.09.: DKZ erneut für das Angebot kontaktiert per Mail --> Antwort: Angebot voraus. 05.09. CD 01.09.: Weiterhin kein Angebot der DKZ vorliegen, Trotz telefonischer Zusage CD 28.08.: Angebot von der DKZ noch nicht erhalten, f/u Fr. 29.08., vorher ist Herr Zinck nicht erreichbar CD 15.08.: Expose zur Vermarktung wurde erstellt und in der Ablage Vertrieb unter Expose Vermarktung abgelegt CD 07.08.: Pachtvertrag unterz. erhalten CD 06.08.: DKZ Solar wurde angeschrieben, als ein potientieller GU, ob Sie dieses Projekt umsetzen wollen und können. RK 06.08.: Statik geprüft --> positiv RK 05.08.: Stute hat Verlängerungsvereinbarung unterschrieben RK 31.07.: Statik beim Bauamt nachsehen oder bei Rajab einholen. Indikativangebot Anfragen DKZ & Solarpioniere von CD RK 25.07.: Wellfaserzemtplatten KEIN Asbest auf dem Dach - Rückfragen von Stute beantwortet - Pachtvertrag angepasst und versendet - Stute eine Woche im Urlaub - Zeichnung der Verlängerungsvereinbarung voraussichtlich 4. - 8.08. RK 21.07.: Stute möchte Pachtvertrag erneut ändern und stimmt, stand Heute, einem Grundbucheintrag nicht zu. Stute wieder am Mittwoch zu erreichen. Wir sollten das ganze vorhaben auf einfachster Weise erklären. Die ist Dienstbarkeit unabdingbar. RK 03.07.: Stute möchte eine Verlängerungsvereinbarung basierend auf den alten Pachtvertrag. Erstellt und verschickt TT 25.06.: Herr Stute will unterschreiben - ist noch nicht dazu gekommen TT 24.06.: Vorvermarktung mit Hellgrün angestossen, da Projekt gut in IAB Beuteschema passt CW 12.05.: Wirtschaftlichkeit für Investor fraglich, Abkaufpreis zu hoch, nochmal neu rechnen CW 08.05.: Ermessungsbogen für Netzanfrage an shams gesendet CW 08.05.: Statikunterlagen noch nicht beim Bauamt angefragt, da keine Vollmacht des Besitzers vorliegt CW 07.05.: Netzanfrage wird jetzt gestellt, obwohl noch keine schriftl. Dachpachtzusage da ist CW 02.05.: Projekt bitte vorrangig bearbeiten CD 16.04.: altes Projekt aus 2024, Projektstatus mit Thorsten klären! | - Finalisierung Datenraum und FLB für die Übergabe an HRCG AS 05.11.: Vermakrtung bzw. Absprache mit Pönsgen Übergabe an Devin/Elvir
Formulas:
vorrauss. Montagestart = IF(ISBLANK([vorrauss. Verkaufsbereit]),"",TEXT(EDATE([vorrauss. Vergabe an GU],1),"MMMM.YYYY"))
vorrauss. DC abges. = IF(ISBLANK([vorrauss. Verkaufsbereit]),"",TEXT(EDATE([vorrauss. Montagestart],1),"MMMM.YYYY"))
vorrauss. AC abges. = IF(ISBLANK([vorrauss. Verkaufsbereit]),"",TEXT(EDATE([vorrauss. DC abges.],1.5),"MMMM.YYYY"))
vorrauss. Netzgang = IF(ISBLANK([vorrauss. Verkaufsbereit]),"",TEXT(EDATE([vorrauss. AC abges.],1),"MMMM.YYYY"))